泰经委办〔2018〕35号

关于印发泰兴经济开发区（滨江镇）

2018年度“263”重点项目任务分解表的通知

机关各相关科室（部门）、各相关单位：

为持续推进“两减六治三提升”专项行动，现将《泰兴经济开发区（滨江镇）2018年度“263”重点项目任务分解表》印发给你们，希认真组织实施，确保完成年度工作目标。

附件：泰兴经济开发区（滨江镇）2018年度“263”重点项目任务分解表

区（镇）党政办公室

2018年3月27日

附件：

泰兴经济开发区（滨江镇）2018年度“263”重点项目任务分解表

| 项目类别 | 序号 | 项目 名称 | 项目内容 及规模 | 预算(万元) | 计划竣工时间 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 责任 科室 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境保护类 | 1 | 污水管网及区域事故应急池工程 | 一期管网实施46公里管网、3个一体化提升泵站，以及3个事故应急池。 | 18500 | 2020.12 | 设计施工图 | 设计施工图 | 施工图审图 | 施工图审图 | 施工招标 | 确定施工单位 | 组织施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 污水厂 | 王新宇 |
|  | 2 | 污水厂中水回用管网工程 | 污水厂新建一条4.82km中水回用管网，主要供给新浦 | 2200 | 2018.12 | 签合同并进场施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 竣工 | 污水厂 | 王新宇 |
|  | 3 | 智慧环保平台 | 对一期系统进行扩容扩建，增设LDAR系统、VOCs在线监测系统、工况监控系统 | 620 | 2018.5 | 大气预警系统一、二期平台合并 | 增加搜索功能 | 系统试运行 |  |  |  |  |  |  |  | 环保科 | 王新宇 |
|  | 4 | VOCs在线监测设备安装 | 推进53家企业完成VOCs在线安装 |  | 2018.12 | 推进剩余企业加快安装 | 推进剩余企业加快安装 | 推进剩余企业加快安装 | 完成安装 |  |  |  |  |  |  | 环保科 | 王新宇 |
|  | 5 | 清下水排口在线监测安装 | 推进22家企业完成清下水在线安装 |  | 2018.6 | 推进企业落实 | 推进企业落实 | 推进企业落实 | 完成安装 |  |  |  |  |  |  | 环保科 | 王新宇 |
|  | 6 | 河道生态恢复工程 | 在通江河（沿江大道-闸北路）试点，种植水生植物，构建人工生态浮床。 | 200 | 2018.7 | 制定方案 | 组织招标 | 确定施工单位 | 工程施工 | 工程竣工 |  |  |  |  |  | 环保科 | 王新宇 |
|  | 7 | 福昌环保2万吨/年危险废物处置升级改造项目 | 建设2万吨/年固废处置装置 |  |  | 修编环评 | 修编环评 | 报省环保厅 | 报省环保厅 | 取得危废经营许可证，投运 |  |  |  |  |  | 环保科 | 王新宇 |
|  | 8 | 苏伊士3万吨/年固废处置项目 | 建设3万吨/年固废处置装置 |  | 2018.12 | 工程土建 | 结构主体完工 | 设备、管道、仪表安装 | 设备、管道、仪表安装 | 设备、管道、仪表安装 | 设备、管道、仪表安装 | 设备、管道、仪表安装 | 设备、管道、仪表安装 | 配套设施完善 | 项目竣工 | 环保科 | 王新宇 |
| 二、转型升级类 | 1 | 小化工关停拆除计划 | 2017-2018年“四个一批”关停计划，2018年关停拆除14家。 | 13500 | 2018.12 | 开展关停拆除谈判 | 开展关停拆除谈判 | 拆除宏阳化工 | 拆除龙翔化工 | 开展关停拆除谈判 | 开展关停拆除谈判 | 拆除施美康药业 | 拆除熙祥食品、中染化工、丰泽化工 | 拆除新晨化工、恒盛五金、延龄精细、延康医药、星娜化工 | 拆除百色化工、国星表面、顺丰化工（印染车间） | 拆迁科 | 丁新华 |
|  | 3 | 减煤减排工程 | 65蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造，新浦化学3×220t/h锅炉和奥喜埃1#锅炉完成脱硫塔改造。 |  | 2018.6 |  | 奥喜埃完成脱硫塔改造 |  | 新浦完成脱硫塔改造 |  |  |  |  |  |  | 经发科 | 田佑君 |
|  | 4 |  | 淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉。臻庆化工、金江化学停止使用燃煤锅炉，实施煤改气改造。 |  |  | 金江和厂家签订合同制造30吨锅炉。 | 金江化学制造30吨锅炉 | 金江化学制造30锅炉 | 金江化学完成新型锅炉制造 | 金江化学实施煤改气改造 | 金江化学实施煤改气改造 | 金江化学实施煤改气改造 | 臻庆化工3#、4#完成整改；金江化学实施煤改气改造 | 金江化学实施煤改气改造 | 金江化学完成30吨锅炉煤改气，停用35吨锅炉 | 经发科 | 田佑君 |
| 三、安全保障类 | 1 | 园区封闭式管理 | 软硬件系统 | 2998.8 | 2018.6 | 完成信息化硬件设备安装和软件开发 | 办证中心土建施工 | 办证中心土建施工 | 1.办证中心土建施工 2.办证中心内部装修 | 系统试运行 | 系统试运行 | 系统试运行 | 系统验收并投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 应急指挥中心 | 宋凯 |
|  | 2 |  | 2个危化品停车场，1个普通停车场 | 18000 | 2019.3 | 施工图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 | 工程招投标 | 工程招投标 | 施工单位进场，搭设临设 | 建筑物施工 | 建筑物施工、停车位建设 | 建筑物施工、停车位建设 | 内部装修施工 | 应急指挥中心、工程科、服务业发展科 | 袁锋 宋凯 赵建军 |
|  | 3 | 智慧园区（一期） | 园区所有信息化系统集成，数据互通 | 22000 | 2018.12 | 方案深化设计 | 方案深化设计 | 方案深化设计 | 分段施工招标文件编制 | 招标资格预审 | 工程招投标 | 分段进场施工 | 分段进场施工 | 分段进场施工 | 分段进场施工 | 应急指挥中心 | 宋凯 |
|  | 4 | 沿江路特勤消防站 | 辅助工程建设及装修 | 500 | 2018.10 | 辅助工程招标施工 | 辅助工程招标施工 | 施工 | 施工 | 施工、装修 | 装修 | 装修 | 装修结束 |  |  | 安全科 工程科 招标科 | 孙俊杰 宋凯 赵建军 |
| 四、生态建设类 | 1 | 生态保护隔离带二期(未设计) | 沿江大道东侧（通江路至阳江路）宽度72.5m,长约4.3km，约31万㎡ | 5000 | 2018.12 | 制定绿化及合作方案，土方招标，水系调整 | 制定绿化及合作方案，确定土方施工单位，水系调整 | 清杂、便道施工、水系调整、确定绿化施工单位 | 清杂 、确定绿化带内道路设计单位 | 备土 、绿化带内道路设计 | 备土、绿化带内道路评审 | 备土 | 绿化施工 | 绿化施工 | 绿化施工、扫尾 | 规划科 工程科 | 赵建军 |
|  | 2 | 长江湿地修复(未设计) | 中片区（洋思港至段港河段） | 3000 | 2018.6 | 方案评审 迁 坟 | 施工图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 | 土方、绿化工程招标 | 落实施工单位 | 清杂、备土 | 备土、绿化施工 | 绿化施工 | 绿化施工、扫尾 | 规划科 国土分局 工程科 | 赵建军 赵建军（国土） |
|  | 3 | 滨河公园(已设计) | 福泰路西侧，运河北侧，占地面积38000平方米 | 3000 | 2018.7 | 雨水等各类地下管线、驳岸、桥梁施工 | 绿化栽植及景观施工 | 绿化栽植及景观施工 | 实施铺装及配套设施施工等 | 实施铺装及配套设施等扫尾工作 |  |  |  |  |  | 招标科 工程科 | 孙俊杰 赵建军 |
|  | 4 | 福泰公园(已设计) | 福泰路东侧，疏港路南侧，占地面积43000平方米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 河道修复 | 飞鸿路护坡（疏港路-运河南路）长400米(已设计) | 200 | 2018.3 | 栏杆安装，人行坡道施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程科 | 赵建军 |
|  |  |  | 丰产河护坡（沿江大道-瑞祥路）1500米(已设计) | 1300 | 2018.6 | 井点降水、土方开挖、基础施工 | 井点降水、土方开挖、基础施工 | 挡墙基础、墙身、压顶施工 | 墙身、压顶施工扫尾 |  |  |  |  |  |  | 规划科 工程科 | 赵建军 |
|  | 6 | 沿江小鱼塘拆除 | 将沿江岸线零散的鱼塘、农家乐，全部收回，恢复沿江湿地自然风貌。 |  |  | 2017年，已完成开发区沿江的11家养殖户的调查评估、签约和拆除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆迁科 | 丁新华 |